- Красноярский край Ермаковский район

- Администрация Мигнинского  сельсовета

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 31.10.2019                              с. Мигна                               № 31-п

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Устава Мигнинского сельсовета, постановлением администрации Мигнинского сельсовета от 05.08.2013 № 26-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Мигнинского сельсовета, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» согласно приложению.

- 2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному  опубликованию в Мигнинской информационной газете.

Глава администрации                                                              С. В. Югов

Мигнинского сельсовета

- Приложение к постановлению

- администрации Мигнинского  сельсовета

№ 31-п   от   31.10.2019

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности  населения Мигнинского сельсовета»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление администрации Мигнинского сельсовета от 05.08.2013 № 26-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ в Мигнинском сельсовете» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации Мигнинского сельсовета |
| Подпрограммы Программы | - Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Мигнинского сельсовета». - Подпрограмма 2. «Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета». - Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». |
| Цель Программы | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Мигнинского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания |
| Задачи Программы | - Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории; - Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. 3. Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Мигнинского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера. |
| Этапы и сроки реализации Программы | сроки реализации Программы: 2014 - 2021 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Целевые показатели: -Уровень внешней благоустроенности территории сельсовета, удельный вес привлеченных жителей к участию в решении проблем благоустройства --- - Поддержание доли протяженности автомобильных дорог, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета на уровне 100%; - Удельный вес населения, обладающего знаниями в области противопожарной безопасности; информированных о правилах поведения при возникновении ЧС, доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям; -Удельный вес обработанной территории мест массового посещения населения. Показатели результативности: -доля общей протяженности уличного освещения; -доля общей площади благоустроенной территории в пределах Мигнинского сельсовета; -доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании; -доля содержания от общего количества автомобильных дорог местного значения; -доля граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности; - доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС. |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования Программы- 6187,16 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 360,86 тыс. руб. 2015 год - 196,22 тыс. руб.; 2016 год – 339,50 тыс. руб.; 2017 год – 457,00 тыс. руб.; 2018 год – 387,10 тыс. руб.; 2019 год – 361,30 тыс. руб. 2020 год - 519,10 тыс. руб. 2021 год – 3029,68 тыс. руб. 2022 год – 536,40 тыс. руб. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Мигнинского  сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных

условий жизнедеятельности

населения Мигнинского сельсовета»

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Мигнинского сельсовета»  муниципальной программы Мигнинского  сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности  населения Мигнинского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство территории Мигнинского сельсовета» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрации Мигнинского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Мигнинского сельсовета, повышению комфортности жизни граждан |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории |
| Целевые индикаторы | - уровень внешней благоустроенности территории сельсовета; - удельный вес привлеченных жителей к участию в решении проблем благоустройства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 505,90 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 189,90 тыс. рублей; 2021 год – 153,00 тыс. рублей; 2022 год – 163,00 тыс. рублей. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Мигнинского  сельсовета

«Обеспечение безопасности и

комфортных условий жизнедеятельности

населения Мигнинского сельсовета»

Подпрограмма 2 «Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета» муниципальной программы Мигнинского  сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности  населения Мигнинского  сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программ Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрации Мигнинского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями |
| Задачи подпрограммы | Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. |
| Целевые индикаторы | - доля протяженности автомобильных дорог, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; - доля отремонтированных дорог Мигнинского сельсовета |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 3047,98 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 171,90 тыс. рублей; 2021 год – 2690,68 тыс. рублей; 2022 год – 185,40 тыс. рублей. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Мигнинского  сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных

условий жизнедеятельности

населения Мигнинского сельсовета»

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  муниципальной программы Мигнинского сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности  населения Мигнинского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрации Мигнинского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения |
| Задачи подпрограммы | Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Мигнинского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера. |
| Целевые индикаторы | Удельный вес населения, обладающего знаниями в области противопожарной безопасности; информированных о правилах поведения при возникновении ЧС, доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям, Площадь обработанной территории мест массового посещения населения 10 га. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 531,30 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 157,30 тыс. рублей; 2021 год – 186,00 тыс. рублей; 2022 год – 188,00 тыс. рублей. |

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель программы: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Мигнинского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма: "Благоустройство территории Мигнинского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и благоустройство территорий сельсовета ; | га | Статистическая отчетность (форма №1-МО) "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Содержание мест общего пользования ; | тыс.м2 | Статистическая отчетность (форма №1-МО) "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
|  | Освещение населенных пунктов | км | Статистическая отчетность (форма №1-МО) "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" | 8 | 8 | 10,5 | 12,9 | 12,9 |
| 2. | Задача: Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма: "Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | % |  | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Количество ДТП связанных с сопутствующими дорожными условиями. | шт |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Задача: Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Мигнинского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности (от количества проживающих | % | Отчетность ГО и ЧС | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | % | Отчетность ГО и ЧС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение надлежащего состояния средств пожаротушения (огнетушители) | % | Отчетность ГО и ЧС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | км | Отчетность ГО и ЧС | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Обучение специалиста в области гидротехнических сооружений | чел | Отчетность ГО и ЧС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Площадь обработанной территории мест массового посещения населения. | га |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» на 2015 - 2020 годы Значения целевых показателей на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица изме-рения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Плановый период |  | Долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Цель программы: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Мигнинского сельсовета, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, обеспечение безопасной жизнедеятельности населения, создание комфортной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.2. | доля протяженности автомобильных дорог, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | доля отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог сельсовета; | % | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.4. | Количество ДТП связанных с сопутствующими дорожными условиями. | шт | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС | % | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.6. | Удельный вес обработанной территории мест массового посещения населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2020-2022 годы |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 519,10 | 3 029,68 | 536,40 | 4 085,18 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мигнинского сельсовета | 016 | Х | Х | Х | 519,10 | 3 029,68 | 536,40 | 4 085,18 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Мигнинского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 189,90 | 153,00 | 163,00 | 505,90 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мигнинского сельсовета | 016 | Х | Х | Х | 189,90 | 153,00 | 163,00 | 505,90 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 171,90 | 2 690,68 | 185,40 | 3 047,98 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мигнинского сельсовета | 016 | Х | Х | Х | 171,90 | 2 690,68 | 185,40 | 3 047,98 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | Х | Х | Х | 157,30 | 186,00 | 188,00 | 531,30 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мигнинского сельсовета | 016 | Х | Х | Х | 157,30 | 186,00 | 188,00 | 531,30 |

| Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство территории Мигнинского сельсовета», реализуемой в рамках муниципальной программы Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Мигнинского сельсовета» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2020-2022 годы |  |
|  | Благоустройство территории Мигнинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Мигнинского сельсовета, повышению комфортности жизни граждан | администрация Мигнинского сельсовета | 012 | 0503 |  |  |  |  | 189,90 | 153,00 | 163,00 | 505,90 |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уличное освещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата э-энергии (ул. освещение) |  | 016 | 0503 | 4910083400 |  |  | 240 | 95,0 | 110,0 | 120,0 | 325,0 |  |
|  | Оплата за обслуживание ул. освещения |  | 016 | 0503 | 4910083500 |  |  | 240 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |  |
|  | приобретение электротоваров ( лампочек) |  | 016 | 0503 | 4910083400 |  |  | 240 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |  |
|  | Приобретение пиломатериала |  | 016 | 0503 | 4910083400 |  |  | 240 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Детализация (обработка кладбища от грызунов) |  | 016 | 0503 | 4910083500 |  |  | 240 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 23,0 |  |
|  | обработка территории от конопди |  | 016 | 0503 | 4910083500 |  |  | 240 | 12,3 | 15,0 | 15,0 | 42,3 |  |
|  | Окос травы по улицам и переулкам населенного пункта |  | 016 | 0503 | 4910083500 |  |  | 240 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Очистка водопропускных канав |  | 016 | 0503 | 4910083500 |  |  | 240 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | устройство инвалидов |  | 016 | 0503 | 4910083500 |  |  | 240 | 35,6 |  |  | 35,6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета», реализуемой в рамках муниципальной программы Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2020 -2022 годы |  |
|  | «Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах Мигнинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, ремонт проезжих частей улиц, с учетом ресурсных возможностей муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Круглогодичное содержание и ремонт улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета | администрация Мигнинского сельсовета | 016 | 0409 | 4928342 |  |  | 240 | 171,90 | 2690,68 | 185,40 | 3 047,98 |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка улиц населенных пунктов сельсовета от снега |  | 016 | 0409 | 4920083420 |  |  | 240 | 110,40 | 120,40 | 135,40 | 366,20 | Улучшение условий передвижения жителей по дорогам населенных пунктов в зимнее время |
|  | Летнее содержание улиц населенных пунктов Мигнинского сельсовета (дорожная одежда) |  | 016 | 0409 | 4920083420 |  |  | 240 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Ремонт и замена дорожных знаков |  | 016 | 0409 | 4920083420 |  |  | 240 | 61,50 | 57,60 | 50,00 | 169,10 |  |
|  | софинансирование на капитальный ремонт |  | 016 | 0409 | 4920095940 |  |  | 240 |  | 29,78 |  | 29,78 |  |
|  | капитальный ремонт дорог |  | 016 | 0409 | 4920075940 |  |  | 240 |  | 2482,90 |  | 2 482,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», реализуемой в рамках муниципальной программы Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2020-2022 годы |  |
|  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита населения, материальных и культурных ценностей Мигнинского сельсовета от опасностей, возникающих при ЧС природного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения | администрация Мигнинского сельсовета | 016 |  |  |  |  |  | 157,30 | 186,00 | 188,00 | 531,30 |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание в безопасности гидротехнических сооружений (обучение специалиста в области гидротехнических сооружений). |  | 016 | 0406 | 4930084690 |  |  | 240 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 78,00 |  |
|  | страхование гидротехнических сооружений |  | 016 | 0406 | 4930084700 |  |  | 240 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 44,0 |  |
|  | Обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации |  | 016 | 0310 | 4930083480 |  |  | 240 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | Готовность огнетушителей 100% |
|  | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |  | 016 | 0310 | 4930083480 |  |  | 240 |  |  |  | 0,0 | Снижение риска возникновения пожаров в населенном секторе до 70% |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 016 | 0310 | 4930074120 |  |  | 240 | 61,3 | 85,7 | 85,7 | 232,7 |  |
|  | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 016 | 0310 | 4930094120 |  |  | 240 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 11,6 |  |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения. |  | 016 | 0909 | 4930075550 |  |  | 240 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 115,2 | Удельный вес обработанной территории 100% |
|  | Противоклещевая обработка мест массового посещения населения(софинансирование) |  | 016 | 0909 | 4930095550 |  |  | 240 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 13,8 | Удельный вес обработанной территории 100% |

|  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Мигнинского сельсовета «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Мигнинского сельсовета» | Всего | 519,10 | 3 029,68 | 536,40 | 4 085,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 99,70 | 2 607,00 | 124,10 | 2 830,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 419,40 | 422,68 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Мигнинского сельсовета | Всего | 189,90 | 153,00 | 163,00 | 505,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 189,90 | 153,00 | 163,00 | 505,90 |
| Подпрограмма 2 | Содержание улично-дорожной сети Мигнинского сельсовета | Всего | 171,90 | 2 690,68 | 185,40 | 3 047,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 2 482,90 |  | 2 482,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 171,90 | 207,78 | 185,40 | 565,08 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Всего | 157,30 | 186,00 | 188,00 | 531,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 99,70 | 124,10 | 124,10 | 347,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 57,60 | 61,90 | 63,90 | 183,40 |